## Slide 1: 第二十章 软件项目估算

## Slide 2: 估算
软件项目管理从项目策划开始，估算是项目策划的第一项活动，是其他项目策划活动的基础
估算——一种试图确定要建造一个特定的基于软件的系统或产品需要多少钱、多少工作量、多少资源、以及多少时间的活动。
人员：软件管理者――使用从客户和软件工程师处获得的信息以及从过去的项目收集的软件度量数据。

## Slide 3: 估算
在项目可以开始前，管理者和软件小组必须估算将要完成的工作、将需要的资源、以及从开始到完成所需要的时间。无论何时进行估算，我们都是在预测未来，并会接受某种程度的不确定性。引用Frederish Brooks的话：
我们的估算技术发展缓慢。更为严重的是，它们隐含了一个很不正确的假设，即“一切都会好的”......；因为我们对自己的估算没有把握，软件管理者常常缺少让人们得到一个好产品的信心。

## Slide 4: 对估算的观察
虽然估算是一门科学，更是一门艺术，但是，这个重要的活动不能以随意的方式来进行。
对时间及工作量进行评估的有用技术确实存在。
过程和项目度量可以为定量估算的生成提供历史的视角和强有力的输入，过去的经验可以非测量地辅助估算的开发和复审。
而且因为估算是所有其它项目计划活动的基础，而项目计划又提供了通往成功的软件工程的行车图，因此，没有它我们就会搭错车。

## Slide 5: 对估算的观察
一位总经理曾经被问到：在选择一个项目管理者时，什么特质是最重要的。他的回答是：“具有在错误真正发生之前就能知道它的能力”。我们还可以加上：“在未来还是一团迷雾的时候就有勇气进行估算”。
估算一个软件开发工作的资源、成本及进度需要经验、得到以前的有用信息、以及当仅存在定性的数据时进行定量测量的勇气。
估算具有与生俱来的风险，而正是这种风险导致了不确定性。

## Slide 6: 对估算的观察
项目复杂性对计划中固有的不确定性具有重大影响。一个复杂的电子商务应用的第一次开发者可能认为它是非常复杂的，然而，一个正在开发其第10个电子商务WEB站点的软件小组会认为这样的工作是非常普通的。
一系列定量的软件复杂度测量已经被提出，这样的测量被应用于设计或代码级，并因此而难于在软件计划中被使用。
关于复杂性的其它一些更为主观的评估可以在早期的计划过程中建立。

## Slide 7: 对估算的观察
项目规模是另一个影响估算准确性和效率的因素。随着规模的增长，软件中各个元素之间的相互依赖性也迅速增加。估算中采用的一个重要方法――问题分解，也因为分解出来的元素仍然很大而变得更为困难。
结构不确定性的程度也会对估算的风险产生影响。在这里，结构是指：需求能被固定的程度、功能能被分解的容易程度、以及必须要处理的信息的层次性。

## Slide 8: 对估算的观察
KEYPOINT：项目复杂度、项目规模和结构不确定性的程度均将影响估算的可靠性。
历史信息的可用程度也决定了估算的风险。
通过回顾过去，我们能够效法好的地方，且避免再出现同样的问题。当存在全面可用的关于过去项目的软件度量时，估算就会有更大的保证；能够建立进度计划以避免以前遇到过的困难；总体风险也会降低。

## Slide 9: 对估算的观察
风险是由为资源、成本及进度建立的定量估算中存在的不确定性来测量的。如果对项目范围理解很差或项目需求不断变化，不确定性及风险就会很高。软件计划者应该要求功能、性能及接口定义（包含在系统规约中）的完全性。计划者，尤其是客户，应该认识到软件需求的变化意味着成本及进度的不稳定。
项目管理者不应该为估算所困扰。现代软件工程方法支持开发的迭代视图。在这类方法中，当用户改变需求时，有可能会重新审查估算并修改之。

## Slide 10: 估算的风险(II)
项目的复杂性
  复杂性越高，估算的风险就越高
项目的规模
  随着软件规模的扩大，问题分解会变得更加困难。项目的规模越大，开发工作量越大，估算的风险越高
项目的结构化程度
  随着结构化程度的提高， 进行精确估算的能力就能提高，而风险将减少
历史信息的有效性
  对过去的项目进行综合的软件度量，可借用来比较准确地进行估算

## Slide 11: 项目策划过程
软件项目策划的目标是提供一个框架，使得管理者能够对资源、成本及进度进行合理的估算。
这些估算是软件项目开始时在一个限定的时间框架内所做的，并且随着项目的进展不断更新。此外，估算应该定义“最好的情况”及“最坏的情况”，使得项目的结果能够限制在一定范围内。

## Slide 12: 项目策划（I）
策划过程
  规定项目范围
  确定可行性
  分析风险
  确定需要的资源
    人力资源
    可复用的软件资源
    环境资源

## Slide 13: 项目策划（II）
策划过程（续）
  估算成本和工作量
    分解问题
    使用规模、功能点、过程任务或用例等方法进行两种以上的估算
    调和不同的估算
  制定项目进度计划
    建立一组有意义的任务集合
    定义任务网络
    使用进度计划工具制定时间表
    定义进度跟踪机制

## Slide 14: 项目策划过程
项目计划的目标是通过一个信息发现的过程实现的，该过程最终导致能够进行合理的估算。
ADVICE：你知道得越多，你就估算得越好。因此，在项目进展中更新你的估算。

## Slide 15: 软件范围
软件项目计划的第一个活动是确定软件范围。在系统工程阶段分配给软件的功能及性能应该加以评估以建立一个项目范围，该范围在管理级及技术级均是无二义性的和可理解的。一个软件范围的陈述必须是有界的。

## Slide 16: 软件范围
软件范围描述了要交付给最终用户的功能和特性、输入和输出的数据、使用时要呈现给用户的“内容”，以及系统的约束、接口和可靠性
定义方法
  与所有利益相关交流后，写出叙述性描述
  由最终用户开发一组用例
约束条件标识成本、外部硬件或其它现有系统对软件的限制。功能、性能和约束必须在一起进行评价。性能限制不同时，为实现同样功能，开发工作量可能相差一个数量级。

## Slide 17: 软件范围
在范围陈述中给出的功能被评估，并在某些情况下被进一步精化以在估算开始之前提供更多的细节。因为成本及进度估算都是面向功能的，所以某种程度的分解常常是很有用的。
性能方面的考虑包含处理及响应时间的要求。约束标识了外部硬件、可用内存或其它已有系统等对软件的限制。

## Slide 18: 软件范围(II)
问题需求信息不完整是最主要的不确定因素
  对软件范围不十分清楚，或者用户要求经常变更，都会导致对软件项目所需资源、成本、进度的估算频频变动，增加估算的风险。

## Slide 19: 获取定义软件范围所需的信息
在软件项目开始时，事情总是有某种程度的模糊不清。已经定义了要求并确立了基本的目标及目的，但定义软件范围所需的信息（这是估算的前提）却还没有被定义。
在客户和开发者之间建立通信的桥梁并使通信过程顺利开始的最常用的技术是进行一个初步的会议或访谈。

## Slide 20: 获取定义软件范围所需的信息
两方都不知道说什么或问什么；两方都担心他们所说的话会被误解；两方都在想会有什么结果（有可能他们的期望完全不同）；两方都希望事情赶快完成；但同时，两方都希望能够成功。
我们将如何启动开发者和客户间的通信？

## Slide 21: 获取定义软件范围所需的信息
分析员开始时可以问一些与项目无关的问题。即，一组使你对总体情况有一个基本了解的问题，需要解决方案的人，所期望的解决方案的性质，以及对第一次见面的效果的评价等。
第一组与项目无关的问题主要集中于客户、总体目标及收益上。
例如，分析员可能会问：

## Slide 22: 获取定义软件范围所需的信息
* 谁提出了关于这项工作的要求？
* 谁将会使用这个解决方案？
* 成功的解决方案将获得什么经济利益？
* 是否有另一个解决方案来源？

## Slide 23: 获取定义软件范围所需的信息
下一组问题使得分析员能够对问题有一个更好的理解，使得客户能够谈出他或她对于解决方案的想法：
* 你（用户）认为一个成功的解决方案所产生的“好的”输出应该具有什么特征？
* 这个解决方案针对什么问题？
* 你能给我显示（或描述）一下该解决方案将被使用的环境吗？
* 是否有什么特殊的性能问题或约束会影响该解决方案被实现的方式？

## Slide 24: 获取定义软件范围所需的信息
这些问题能够帮助“打破僵局”并开始了建立项目范围所必须的通信活动。但这种问答会议的形式并不是一定会成功的。事实上，Q&A（问答）形式仅应该用于第一次会面，之后应被结合了问题解决、协商及规约等多种方式的会议形式所取代。
客户和软件工程师经常有一个无意识的“我们和他们”的思维定势。不是工作为一个小组去标识和精化需求，而是各方定义自己“边界”并通过一系列的备忘录、正式意见书、文档、以及提问和回答会话而通信。历史已经证明，这样的方法不能很好地工作。误解充斥、重要的信息被忽略、以及成功的工作关系永不能建立。

## Slide 25: 可行性
一旦范围已经被标识出来（通过客户的合作），人们自然会问：“我们能够建造软件以满足该范围吗？项目是可行的吗？”
经常的情形是：软件工程师匆匆越过这些问题，最终陷入从开始就注定有问题的项目泥潭中。
并非每件可想象的事情均是可行的，对软件而言更是如此，相反，软件可行性有四个固定的维：

## Slide 26: 可行性
技术――项目是技术可行的吗？它是具有先进水平的吗？缺陷可以被减少到满足应用要求的程度吗？
经济――它是经济可行的吗？开发可以在开发组织、它的客户、或市场可以支付的成本范围内完成吗？
时间――项目的应市时间可以击败竞争者吗？
资源――组织拥有成功所需要的资源吗？

## Slide 27: 可行性
技术
  根据客户提出的系统功能、性能及实现系统的各项约束条件，从技术角度研究实现系统的可行性
经济
  进行成本效益分析，评估项目的开发成本，分析系统开发对其他产品或利润的影响。
时间
资源
法律
  系统开发过程可能涉及的各种侵权、责任以及其它法律问题。

## Slide 28: 资源
软件计划的第二个任务是估算完成软件开发工作所需的资源。
开发环境――硬件及软件工具――处于资源金字塔的底层，提供支持开发工作的基础。再高一层是可复用软件构件――软件建筑块，能够极大地降低开发成本并提早交付时间。在金字塔的顶端是主要的资源――人员。每一类资源都由四个特征来说明：资源描述、可用性陈述、需要该资源的时间、及该资源被使用的持续时间。后两个特征可以看成是时间窗口。对于一个特定的窗口而言，资源的可用性必须在开发的最初期就建立起来。

## Slide 29: 资源

## Slide 30: 资源
项目
人员
环境
可复用软件
数量
技能
位置
软件工具
硬件
网络资源
成品构件
具有完全经验的构件
具有部分经验的构件
新构件

## Slide 31: 人力资源
计划者开始于评估范围及选择完成开发所需的技术。对于组织的职位及专业技能都要加以描述。对于相对比较小的项目，一个人就可以完成所有软件工程步骤，可在需要的时候咨询专家。
一个软件项目所需的人员数目在完成了开发工作量的估算（如，人月）之后就能够确定。

## Slide 32: 可复用软件资源
基于构件的软件工程（CBSD）强调可复用性。这类建筑块，通常称为构件，必须被分类以方便查找，被标准化以方便应用，被确认以方便集成。
KEYPOINT：为了有效地复用，软件构件必须被分类、标准化和确认。
Bennatan建议了在计划进行过程中应该考虑的四种软件资源分类：

## Slide 33: 可复用软件资源
成品（off-the-shelf）构件：已存在的软件，能够从第三方厂商获得或在以前的项目中被内部开发出。
具有完全经验的构件：已存在的为以前项目建立的规约、设计、代码、或测试数据，这些项目类似于当前要开发的项目。对于这类具有完全经验的构件进行所需的修改其风险相对较小。

## Slide 34: 可复用软件资源
具有部分经验的构件：已存在的为以前项目建立的规约、设计、代码、或测试数据，这些项目与当前要开发的项目相关，但需做实质上的修改。因此，对于这类具有部分经验的构件进行所需的修改会有相当程度的风险。
新构件：软件项目组为满足当前项目的特定需要而必须专门开发的软件构件。

## Slide 35: 环境资源
支持软件项目的环境，通常称为软件工程环境（Software Engineering Environment，SEE），集成了硬件及软件。硬件提供了一个支持工具（软件）的平台，这些工具是生产通过良好的软件工程实践而得到的工作产品所需要的。

## Slide 36: 软件项目估算
可能的“捷径”
  把估算推迟到项目后期进行
  根据已经完成的类似项目进行
  使用比较简单的分解技术
    当待解决的问题过于复杂时，可以把它进一步分解，直到分解后的子问题变得容易解决为止。然后，分别解决每一个子问题，并将这些子问题的解答综合起来，从而得到原问题的解答
  使用一个或多个经验模型

## Slide 37: 软件项目估算
软件成本及工作量估算永远不会是一门精确的科学。太多的变化――人员、技术、环境、策略――影响了软件的最终成本及开发所需的工作量。
为了得到可靠的成本及工作量估算，有以下几种选择：

## Slide 38: 分解技术
软件规模估算
软件项目估算的准确性取决于若干因素：
（1）计划者已经适当地估算过待建造产品的规模的程度；
（2）把规模估算转换成人的工作量、时间、及成本的能力（一个来自以前项目的可靠软件度量的可用性函数）；
（3）项目计划反映软件项目组能力的程度；
（4）产品需求的稳定性及支持软件工程工作的环境。

## Slide 39: 基于问题规模的估算
包括LOC估算(直接测量)和FP估算(间接测量)
过程
  从软件范围陈述入手，将软件分解成一些可独立进行估算的功能
  估算每个功能的LOC或FP
  将基线生产率度量应用于适当的估算变量中，导出每个功能的成本或工作量
  将所有功能的估算合并。

## Slide 40: 基于问题规模的估算(II)
三点估算（综合不同的估计结果）
  先确定规模的乐观值(Sopt)、可能值(Sm)和悲观值(Spess)，再将它们结合起来
  期望值S=(Sopt+4Sm+Spess)/6

## Slide 41: 基于LOC的估算（例）
此类系统的平均生产率 = 620 LOC/pm.
一个劳动力每月成本 =$8000, 则每行代码成本约为 $13.
根据LOC估算及历史生产率数据，该项目总成本估算值为$431,000 ，工作量估算值是54人月.
功能
用户界面和控制机制（UICF）
二维几何分析（2DGA）
三维几何分析（3DGA）
数据库管理（DBM）
计算机图形显示机制（CGDF）
外设控制（PCF）
设计分析模块（DAM）
总代码行数估算
LOC估算
2300
5300
6800
3350
4950
2100
8400
33200

## Slide 42: 基于FP的估算（例）
FP的估算值:
FPestimated = count-total * [0.65 + 0.01 X Σ(Fi)]
FPestimated = 375
此类系统的平均生产率 = 6.5 FP/pm.
劳动力价格 = $8000 per month, 每个FP的成本约为$ 1230.
根据FP估算和历史生产率数据，项目总成本估算为$461,000 ，项目工作量估算为58人月.

## Slide 43: 基于过程的估算
将过程分解为一组较小的任务，并估算完成每个任务所需的工作量
步骤
  从项目范围中抽取出软件功能
  给出为实现每个功能所必须执行的一系列框架活动
  估算每个软件过程活动所需的工作量
  将平均劳动力价格应用于每个软件过程活动的估算工作量，从而估算出成本

## Slide 44: 基于过程的估算（例）
工作量估算值为 46人月，劳动力价格为 $8,000 per month, 项目总成本估算值为 $368,000.

## Slide 45: 基于用例的估算
困难
  没有标准形式
  常在不同抽象级别上建立
  没有标识出所描述的功能和特性的复杂性
  没有描述出涉及很多功能和特性的复杂行为
过程
  建立结构层次内的层次
  确定系统的大致体系结构
  确定每个用例的LOC或FP的估算值
  基于历史数据计算开发系统所需的工作量

## Slide 46: 基于用例的估算（II）
LOC估算 = N*LOCavg + [(sa/sh-1)+(pa/ph-1)] * LOCadjust
LOC估算=LOCavg*(N + [(sa/sh-1)+(pa/ph-1)]*n%)
  N：实际用例数
  LOCavg :历史平均LOC值， sh :历史平均场景数， ph :历史平均页数
  sa:实际场景数， pa:实际页数
  LOCadjust :校正值， n% :校正比例

## Slide 47: 经验估算模型
典型的估算模型是通过回归分析从以往软件项目中收集的数据而得到的
模型的总体结构：E = A + B * (ev)C
  A、B、C为经验常数，ev为估算变量（LOC或FP）
  E为工作量（人月）
E=5.2*(KLOC)0.91 Walston-Felix模型
E=5.5+0.73*(KLOC)1.16 Bailey-Basili模型
E=-91.4+0.355FP Albrecht和Gaffney模型

## Slide 48
假设小张、小王和小李都是项目经理，被要求估计一个50000行代码项目的工作量.
(1)小张选用 Walston-Felix 模型，则结果应是_____人月
a. 185 b. 572 c. 620 d. 79634
(2) 小王选用 Bailey-Basili 模型，则结果应是_____人月
a. 74 b. 214 c. 1189 d. 1246
(3) 小李依据以往类似项目，认为本项目工作量为400人月。现在使用张、王、李三人的估计，采用三点估算法，应该是____人月
a. 220 b. 400 c. 720 d. 755
(4) 如果采用了小张的估计，现团队有12成员且各人可并行工作，则需要工作_____月
a. 15 b. 48 c. 52 d. 6636

## Slide 49: COCOMO II模型
应用于
  应用组装模型：在早期使用，使用对象点
  早期设计阶段：在需求已经稳定并且基本的软件体系结构已经建立时，使用FP
  体系结构后阶段：在构造过程，使用LOC或FP
第一阶段（基于应用点）
1、计算软件中涉及的屏幕、报表和第三代语言组件数
2、加权求和（表20-6)，得到一个单独的应用点数值。修正复用：新应用点 = 应用点 * （100-γ）/ 100
3、应用点除以生产率因子（表20-7）得所需人月。

## Slide 50: COCOMOII模型（例）
使用COCOMOII模型来估算构造一个简单的ATM软件所需的工作量，它产生12个屏幕、10个报表，将需要大约80个软件构件。假定该软件具有平均复杂度和平均开发者/环境成熟度。要求使用基于对象点的应用组装模型。

## Slide 51: 软件方程式
E=[LOC * B0.333 / P]3 * (1 / t4)
  两个独立参数：LOC和t
  两个常量：B（特殊技能因子）和P（生产率参数）
简化
  tmin = 8.14(LOC/P)0.43
  E = 180 B t3

## Slide 52: PNR曲线
Putnam-Norden-Rayleigh曲线表明了一个软件项目所投入的工作量与交付时间的关系。

## Slide 53: 开发小组人数与软件生产率的关系
几个人共同承担某一任务时，他们必须通过交流来解决各自承担任务之间的接口问题，即所谓通信问题。通信需花费时间，会引起错误，降低软件生产率
若两人之间需要通信，则称在这两人之间存在一条通信路径。如果一个软件开发小组有n人，每两人都要通信，则通信路径有n(n-1)/2(条)。

## Slide 54
设一个人单独开发软件，生产率是5000行／人年。若 4 人组成一个小组共同开发这个软件，则需要 6条通信路径。若在每条通信路径上耗费的工作量是 250 行／人年。则小组中每个人的软件生产率降低为：
5000－6×250／4 = 4625 行／人年。

## Slide 55: 面向对象项目的估算
使用工作量分解、FP分析和其他适用于传统应用的方法进行估算
建立用例并确定用例数
由分析模型确定关键类的数量
对应用研究的界面类型进行归类，确定支持类的乘数；关键类数乘以乘数即得到支持类数量的估计
将类的总数乘以每个类的平均工作单元数
将用例数乘以每个用例的平均工作单元数